## RFC- Ejemplo
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Alexander Palacios |  |  |  | Asignado a |  | Change Control Board
Área/Entidad |  | Programacion |  |  |  | Cargo |  | Programador
Teléfono |  | 56927542028 |  |  |  | Correo electrónico |  | Al.palacios@duocuc.cl
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [6 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
Se debe monitorear el estado y comportamiento de la BD ,durante los procesos de reserva y disponibilidad de las canchas. | [6 empty] | 6:00 PM 01/11/2024 | 22:00:00 05/11/2024 | SI |  | NO | x
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
[7 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
El respaldo adicional garantiza la protección de los datos críticos y minimiza el impacto del retraso en la migración, permitiendo una eventual recuperación en caso de cualquier inconveniente durante el proceso. | [6 empty] | 7:00 PM 06/11/2024 | 23:00:00 07/11/2024 | SI |  | NO | x
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [6 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
Debido al retraso significativo etapa de entrega final del producto y la reformulacion a este, que consiste en traspasar el producto funcional de una app a sitio web,se ve envuelto el modelado y logica tantos de la documentacion como de la programacion de este | [6 empty] | la implementacion de la bd relacional, el cual estaba orientada a una infraestructura app movil |  | No se elimina ningún registro en este contexto. |  | No se crea ningún registro nuevo en este contexto.
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Usuarios finales |  |  |  |  | 2024-10-01 |  |  | Retraso en la reimplemntacion de la base de datos
,
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
2024-11-05 |  |  |  | 09:00 am |  | 42 horas |  |  | SI | X | NO
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  | X | Aplicación | BD
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  |  | Otros
Soporte Infraestructura
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta | x | Crítica
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
Este cambio es crucial y necesario para la operabilidad del producto , esto debido a que la BD contiene todo los datos a usar y poder manejar todo lo del producto, y si ocurre una mala gestion en la reimplementacion, podria perjudicar su funcionalidad final
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
Los beeficions de este cambio es la rapidez de la integracion al sitio web,esto referido a la logica del negocio ,permitira manejar mas rapida e eficiente los datos obtenidos
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
Plan de Ejecución | Coordinar con el equipo de infraestructura para iniciar los cambios según la fecha programada: 01-11-2024 a las 09:00 am. |  |  |  | 09:00 AM |  | 2024-11-07 |  | Programador
| Realizar las modificaciones en la infraestructura y los registros afectados. |  |  |  | 13:00 PM |  | 2024-11-07 |  | Programador
| Supervisar la ejecución de las actividades y el tiempo estimado para su finalización (42 horas, incluyendo Rollback). |  |  |  | 13:00 PM |  | 2024-11-07 |  | Programador
PLAN DE PRUEBAS | Ejecutar pruebas de funcionalidad, rendimiento y seguridad en la infraestructura de la bd afectados por los cambios. |  |  |  | 10:00 AM |  | 2024-11-07 |  | Equipo de pruebas designado.
| Verificar la integridad de los datos y la estabilidad del sistema después de la implementación. |  |  |  | 12:00PM |  | 2024-11-07 |  | Equipo de pruebas designado.
| Documentar los resultados de las pruebas y cualquier problema encontrado. |  |  |  | 14:00 PM |  | 2024-11-07 |  | Equipo de pruebas designado.
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back) | Preparar procedimientos y pasos detallados para revertir los cambios en la infraestructura de la BD. |  |  |  | 09:00 AM |  | 2024-11-07 |  | Equipo de Change Control Board
| Designar responsables para ejecutar el roll-back si es necesario. |  |  |  | 11:00 AM |  | 2024-11-07 |  | personal designado para ejecutar el roll-back.
| Establecer criterios claros para determinar cuándo activar el plan de reversión. |  |  |  | 10:00 AM |  | 2024-11-07 |  | Equipo de Change Control Board
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
Retraso significativo en migración de datos en la nube |  |  | Monitorear continuamente el progreso del cambio y la migración |  |  |  | Equipo de Change Control Board
Suspensión del monitoreo por retraso en la migración |  |  | Coordinar con el equipo de infraestructura para mitigar el retraso. |  |  |  | Programador
Suspensión del respaldo adicional |  |  | Asegurar que los datos críticos estén protegidos durante el cambio. |  |  |  | Programador
Modificación de registros en la infraestructura de la BD |  |  | Documentar y revisar exhaustivamente los cambios en los registros. |  |  |  | Equipo de Change Control Board
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE |  |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Implementación de cambios en la infraestructura |  |  |  |  | Ejecución exitosa de las actividades programadas sin errores.
Modificación de registros en la infraestructura de la BD |  |  |  |  | Documentación detallada de los cambios realizados.
Ejecución y documentación de pruebas |  |  |  |  | Verificación de la integridad de datos y estabilidad del sistema.
Preparación del plan de reversión (Roll-back) |  |  |  |  | Procedimientos detallados listos para reversión, si es necesario.
9. ANEXOS
Si se requiere, registre en este espacio todos los documentos complementarios que deben ser tenidos en cuenta para efectuar el cambio y remítalos como anexos al formato (manuales, archivos de despliegue, instructivos, etc.) Manuales de Procedimientos Archivos de Despliegue Instructivos Técnicos Reportes de Pruebas Plan de Reversión (Roll-back)
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Alexander Palacios |  |  |  | Gerente del Proyecto |  | 2024-11-07 |  | SI |  |  | al.palacios@duocuc.cl
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta | x | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado | Rutinario |  | Normal |  | Emergen. | x | Document. | Crisis
# Incidente
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | CAB |  | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Kevin Leon |  |  |  | Programador |  | 2024-11-07 |  |  |  |  | Kev.leon@duocuc.cl
*La APROBACIÓN de ejecución de los cambios se puede formalizar a través de: a) Firma del RFC. b) Correo Electrónico de aprobación de los integrantes del comité. c) Acta de Comité de Cambios.
CAMBIO APROBADO
SI |  | X | OBSERVACIONES |  | el equipo de trabajo llego a un acuerdo por la aprobacion del documento y los cambios que trae
NO
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
(No anexar al formato)
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
· Nombre: Nombre de la persona autorizada para solicitar cambios
· Asignado a: Líder responsable del cambio.
· Área / Entidad: Área o Entidad a la que pertenece el solicitante
· Cargo: Cargo del solicitante en la Entidad propietaria del servicio
· Teléfono: Teléfono de contacto del solicitante
· Correo electrónico: Cuenta de correo institucional del solicitante
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
· Detalle de suspensión de Monitoreo: Se debe detallar las alarmas que no se deberán de considerar durante la ejecución del Cambio, con los detalles necesarios.
· Hora de activación de Monitoreo: Se debe indicar el horario en que se debe retomar el monitoreo.
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
· Detalle de suspensión de Respaldo: Se debe detallar el respaldo que se debe de reprogramar, detallando cuando se ejecutará y la aprobación del cliente.
· Hora de Ejecución de Respaldo: Se debe indicar día y hora en que se realizará el respaldo.
4. INFORMACIÓN DE CMDB
· Modificación: Hace referencia a cambio en las potencias o características del CI, cambio en relaciones con el servicio.
· Eliminación: Hace referencia a la baja de servicio o elemento de configuración.
· Creación: Hace referencia a la subida de servicio o elemento de configuración.
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
· Cliente: Nombre del Cliente al cual corresponde la solicitud de cambio.
· Código del Cambio: Número de ticket asignado. Este espacio es llenado por el gestor de Cambios.
· Fecha de Requerimiento: Indique la fecha en la que está registrando su solicitud.
· Elemento de Configuración Afectado: Indique el nombre del servidor, servicio o equipo afectado con el cambio.
· Descripción del cambio: Registre una descripción general del cambio que permita dimensionar el alcance del mismo.
· Fecha Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato dd/mm/aaaa la fecha en que debe ser ejecutado el cambio.
· Hora Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato hh:mm la hora en que debe iniciarse la ejecución del cambio.
· Tiempo Estimado Ejecución de Actividades - Horas: Indique la duración estimada del cambio (en horas). La duración de la ventana está dada por la sumatoria de los tiempos establecidos para los planes de ejecución, pruebas y rollback.
· ¿Genera Indisponibilidad del Servicio?: Marque con una equis (X) Sí o No según corresponda
· Línea de Servicio Afectada: Señale con una equis (X) la línea de servicio afectada con el cambio.
· Producto Afectado: Registre el nombre de la aplicación, enlace, servicio u otro producto afectado con el cambio, según corresponda.
· Urgencia del Cambio: Marque con una equis (X) la urgencia del cambio según la clasificación que se indica:
Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.
Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.
Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.
Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
· Antecedentes del Cambio: Indique por qué se requiere ejecutar el cambio.
· Beneficios del Cambio o Consecuencias de No realizarlo: Indique los beneficios que el área/entidad/usuarios recibirán con la ejecución de la actividad o las consecuencias negativas de que no sea ejecutado.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (de la sumatoria de los tiempos estimados para estos planes se obtiene la duración estimada total de la ventana)
· Plan de Ejecución: Detalle las actividades, cronograma, responsables (detallar especialista a cargo) y contacto de cada una de las principales actividades a desarrollar. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
· Plan de pruebas: Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las actividades a desarrollar para probar el resultado del cambio. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información, mencionando el nombre del anexo.
· Plan de Reversión (roll-back): Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las acciones a ejecutar en caso de que el cambio no sea exitoso. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
7. GESTIÓN DEL RIESGO. Identifique los riesgos que podrían tener un impacto negativo en el propósito del cambio. Defina las acciones que tomará para disminuir la ocurrencia y el impacto, junto con los responsables de dichas actividades.
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. Identifique los entregables que producirá el cambio y describa los criterios de aceptación para cada uno de ellos. Los criterios serán validados para el cierre y aceptación de los entregables.
9. DOCUMENTOS ANEXOS. Identifique todos los documentos que considere se deben tener en cuenta para efectuar el cambio y entréguelos anexos al formato, Acá debe adjunta los correos de aprobación de los respectivos Líderes Especialistas.
10. APROBACION DE LA SOLICITUD. Registre el nombre del Líder Especialista, que ha aprobado el cambio, la fecha de solicitud y la aprobación correspondiente.
11. INFORMACION PARA SER GESTIONADA POR EL GESTOR DE CAMBIOS. El Gestor de Cambios validará el tipo de cambio y prioridad asignada según los criterios de evaluación establecidos, la información sobre la instancia de aprobación (Gestor del Cambio – CAB o ECAB) y los datos del (los) aprobador(es) correspondientes.
12. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN. El Gestor de Cambio Validará que la información se encuentre contenida en el cambio.