## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | Sport Maps
ID: | 1
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
1 | App movil
1.1 | actividades |  |  | Semana 1 | Semana 5
Planificacion y control | Definicion de objetivos y cronograma - Asignacion de roles y tareas - Seguimiento y ajuste de proyecto | Bienes | Contratacion directa | s1 | s2 | 200000
Gestion de riesgo | Identificacion de riesgo - plan de mitigacion de riesgos . Revision y actualizacion de riesgos | Bienes | Contratacion directa | s2 | s3 | 330000
Documentacion y reportes | Documentacion de requisitos - informe de avances - informe final | Bienes | Contratacion directa | s4 | s5 | 650000
2 |  |  |  | semana 5 | semana 15
Desarrollo web preparacion inicial | Creacion de product backlog - Priorizacion de tareas - estimacion de esfuerzos | Servicio | Contratacion directa | s5 | s5 | 500000
Mapa y localizacion | Implementacion de maps en el sitio web | Servicio | Contratacion directa | s6 | s7 | 750000
Visualizacion de canchas y disponibilidad | Creacion de Interfaz de visualizacion de maps - programacion y codificacion de disponibilidad | Servicio | Contratacion directa | s8 | s9 | 3000000
Implementacion de pasarela de pago | Creacion de pasarela de pago - pruebas y ajustes de metodo de pagos | Servicio | Contratacion directa | s10 | s11 | 1100000
Registro de usuasrios y gestion de perfiles | Creacion y conexión a la bd para registro de usuarios | Servicio | Contratacion directa | s12 | s13 | 1545000
pruebas y ajustes | Creacion de pruebas - Ajustes necesarios e implementacion de cambios | Servicio | Contratacion directa | s14 | s15 | 1545000
3 |  |  |  | semana 15 | semana 16
Diseño BD | Modelado de la BD - Creacion de tablas para centros deportivos | Servicio | Contratacion directa | s15 | s15 | 945000
Implementacion de BD | Conexcion de la BD con el sitio web - Pruebas de insercion y obtencion de datos | Servicio | Contratacion directa | s16 | s16 | 945000
4 |  |  |  | semana 16 | semana 17
Diseño de interfaz | Diseño de wireframes - prototipos de interactivos | Servicio | Contratacion directa | s16 | s17 | 945000
Implementacion de interfaz de usuario | Desarrollo de interfaz con php - Pruebas de interfaz y experiencia de usuario - implementacion y ejecucion del sitio web mas sus funcionlaidades | Servicio | Contratacion directa | s17 | s17 | 1545000
Total | [5 empty] | 14000000
Nota:
Se puede contratar a nivel de producto, entregable o paquete de trabajo. No siempre es necesario desagregar tanto las adquisiciones.

## Ejemplo
Matriz de Adquisiciones
| Proyecto: | Apoyo Educativo
| ID: | HT2011-12
| Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
[5 empty] | Inicio | Fin
| 1 | Infraestructura de calidad |  |  |  |  | 23750000
| 1.1 | 30 escuelas construidas
| 1.1.1 | Empresas constructoras contratadas | Servicios firmas | LPN | 2011-06-01 | 2012-12-31 | 18450000
| 1.2 | 30 escuelas equipadas
| 1.2.1 | Equipos y muebles comprados | Bienes | LPI | 2011-06-01 | 2012-01-07 | 4850000
| 1.3 | 30 escuelas con mantenimiento | Servicios firmas | LPN | 2011-10-10 | 2011-12-16 | 450000
| 2 | Mejora de la calidad de la educación |  |  |  |  | 2750000
| 2.1 | Capacitación
| 2.1.1 | Capacitación contratada | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2011-09-11 | 1000000
| 2.1.1.1 | Materiales para capacitación desarrollados | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2012-02-27 | 2012-05-04 | 1750000
| 3 | Apoyo y aceptación del proyecto |  |  |  |  | 1500000
| 3.1 | Campaña de comunicación diseñada | Servicios firmas | LPN | 2011-06-03 | 2011-09-11 | 450000
| 3.2 | Campaña de comunicación difundida | Servicios firmas | LPN | 2011-06-23 | 2011-08-29 | 1050000
| 4 | Gestión exitosa del proyecto |  |  |  |  | 2000000
| 4.1 | Proyecto completado | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2013-06-30 | 1380000
| 4.2 | Evaluaciones completadas | Servicios Consultoría Individual | LPI | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| 4.3 | Auditorías internas y externas completadas | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| Total | [5 empty] | 30000000
LPI = Licitación Pública Internacional
LPN = Licitación Pública Nacional