## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto |  |  | Sport Maps
Elaborado por: pmoinformatica.com
Líder del Proyecto: [Sebastian Rodriguez]
Categoría | Recurso | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  | 16596620
Labor (Personal) |  |  |  | 14000000
| [Ingeniero programador] | hora | 15000 | 9600000
| [Gerente Proyecto] | hora | 20000 | 4600000
Materiales |  |  |  | 2563650
| [Computador Escritorio] | unidad | 649990 | 1949970
| [Mouse] | unidad | 3690 | 11070
| [Monitor] | unidad | 89990 | 269970
| [Silla] | unidad | 59900 | 179700
| [Teclado] | unidad | 10990 | 32970
| [Audifono] | unidad | 39990 | 119970
gastos varios |  |  |  | 32970
| [Hosting] | Licencias | 15990
| [Licencia microsoft office 365] | Licencias | 6990
| [Dominio] | Licencias | 9990

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | [Sport maps]
Líder del Proyecto: [Sebastian Rodriguez]
Fecha de Inicio: [06/11/2023]
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa | Unidad
hora/jornada/unidad
[Ingeniero programador] | programador | hora | 15000 | hora
[Ingeniero programador] | programador | hora | 15000 | hora
[Gerente Proyecto] | Administrador | hora | 20000 | hora
[Computador Escritorio] | Materiales | unidad | 649990 | 3
[Mouse] | Materiales | unidad | 3690 | 3
[Monitor] | Materiales | unidad | 89990 | 3
[Silla] | Materiales | unidad | 59900 | 3
[Teclado] | Materiales | unidad | 10990 | 3
[Audifono] | Materiales | unidad | 39990 | 3
[Hosting] | licencia | unidad | 15990 | 1

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: | Sebastian Rodriguez |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
[5 empty] | 16596620 | 4978986 | 21575606
| Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Unidades | PrecioUº | Total
Materiales
|  | [Computador Escritorio] | recurso | 3 | 649990 | 1949970 | 2596620
|  | [Mouse] | recurso | 3 | 3690 | 11070
|  | [Monitor] | recurso | 3 | 89990 | 269970
|  | [Silla] | recurso | 3 | 59900 | 179700
|  | [Teclado] | recurso | 3 | 10990 | 32970
|  | [Audifono] | recurso | 3 | 39990 | 119970
Gastos varios
|  | [Hosting] | Servicio | 1 | 15990 | 15990
|  | [Licencia microsoft office 365] | Servicio | 1 | 6990 | 6990
|  | [Dominio] | Servicio | 1 | 9990 | 9990
Codigo | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
[7 empty] | 14000000 | -
- | -
1.1 | Planificacion y control | x |  |  |  |  | 200000
1.1.1 | Definición de objetivos y cronograma | [Gerente Proyecto] | Administrador | hora | 10 | 20000 | 200000
1.1.2 | Asignación de roles y tareas | [5 empty] | 0
1.1.3 | Seguimiento y ajuste del proyecto
1.2 | Gestión de riesgo | x |  |  |  |  | 330000
1.2.1 | Identificación de riesgos | [Gerente Proyecto] | Administrador | hora | 5 | 20000 | 100000
1.2.2 | Plan de mitigación de riesgos | [Gerente Proyecto] | Administrador | hora | 10 | 20000 | 200000
1.2.3 | Revision y actualizacion de riesgos | [Ingeniero programador] | programador | hora | 2 | 15000 | 30000
1.3 | Documentación y reportes | x |  |  |  |  | 650000
1.3.1 | Documentación de requisitos | [Gerente Proyecto] | Administrador | hora | 10 | 20000 | 200000
1.3.2 | Informe de avances
1.3.3 | Informe final | [Ingeniero programador] | programador | hora | 30 | 15000 | 450000
2 | desarrollo web
2.1 | Preparación inicial | x |  |  |  |  | 500000
2.1.1 | Creación del product backlog | [Ingeniero programador] | programador | hora | 10 | 15000 | 150000
2.1.2 | Priorización de tareas | [Gerente Proyecto] | Administrador | hora | 10 | 20000 | 200000
2.1.3 | Estimación de esfuerzos | [Ingeniero programador] | programador | hora | 10 | 15000 | 150000
2.2 | Sprint 1:mapa y localización | x |  |  |  |  | 750000
|  | [Ingeniero programador] | programador | hora | 15 | 15000 | 225000
|  | [Ingeniero programador] | programador | hora | 15 | 15000 | 225000
|  | [Gerente Proyecto] | Administrador | hora | 15 | 20000 | 300000
2.3 | Sprint 2: visualización de canchas y disponibilidad | x |  |  |  |  | 3000000
|  | [Gerente Proyecto] | Administrador | hora | 60 | 20000 | 1200000
|  | [Ingeniero programador] | programador | hora | 60 | 15000 | 900000
|  | [Ingeniero programador] | programador | hora | 60 | 15000 | 900000
2.4 | Sprint 3 implementacion de pasarela de pago | x |  |  |  |  | 1100000
|  | [Ingeniero programador] | programador | hora | 30 | 15000 | 450000
|  | [Ingeniero programador] | programador | hora | 30 | 15000 | 450000
|  | [Gerente Proyecto] | Administrador | hora | 10 | 20000 | 200000
2.5 | Sprint 4: Registro de usuarios y gestión de perfiles | x |  |  |  |  | 1545000
|  | [Ingeniero programador] | programador | hora | 40 | 15000 | 600000
|  | [Ingeniero programador] | programador | hora | 23 | 15000 | 345000
|  | [Gerente Proyecto] | Administrador | hora | 30 | 20000 | 600000
2.6 | Sprint 5: Pruebas y ajustes | x |  |  |  |  | 1545000
|  | [Ingeniero programador] | programador | hora | 40 | 15000 | 600000
|  | [Ingeniero programador] | programador | hora | 23 | 15000 | 345000
|  | [Gerente Proyecto] | Administrador | hora | 30 | 20000 | 600000
3 | Desarrollo de base de datos
3.1 | Diseño de la BD | x |  |  |  |  | 945000
3.1.1 | Modelado de la base de datos | [Ingeniero programador] | programador | hora | 40 | 15000 | 600000
3.1.2 | Creación de tablas para centros deportivos,canchas y reservas | [Ingeniero programador] | programador | hora | 23 | 15000 | 345000
3.2 | Implementación de la BD | x |  |  |  |  | 945000
3.2.1 | Conexión de la BD con el sitio web | [Ingeniero programador] | programador | hora | 40 | 15000 | 600000
3.2.2 | Pruebas de inserción y obtención de datos | [Ingeniero programador] | programador | hora | 23 | 15000 | 345000
4 | Diseño y prototipos
4.1 | Diseño de interfaz | x |  |  |  |  | 945000
4.1.1 | Diseño de wireframes | [Ingeniero programador] | programador | hora | 40 | 15000 | 600000
4.1.2 | Prototipos interactivos | [Ingeniero programador] | programador | hora | 23 | 15000 | 345000
4.2 | Implementacion de la interfaz de usuario | x |  |  |  |  | 1545000
4.2.1 | Desarrollo de la interfaz con php | [Ingeniero programador] | programador | hora | 40 | 15000 | 600000
4.2.2 | Pruebas de interfaz y experiencia de usuario(UI/UX) | [Ingeniero programador] | programador | hora | 23 | 15000 | 345000
4.2.3 | Implementacion y ejecucion del sitio web mas sus funcionalidades | [Gerente Proyecto] | Administrador | hora | 30 | 20000 | 600000
14000000
5 | Creacion de interfaz de admin | x
5.1 | Sprint 6(fase 2)
5.1.1 | Creacion de interfaz de administrador | [Ingeniero programador] | programador | hora | 40 | 15000 | 600000
5.1.2 | Implementacion de roles | [Ingeniero programador] | programador | hora | 23 | 15000 | 345000
5.1.3 | acceso e integración de datos | [Gerente Proyecto] | Administrador | hora | 30 | 20000 | 600000

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.